## CRONOGRAMA
FECHA INICIO | FECHA FIN | NOMBRE TAREA | RECURSO | % AVANCE PLANIFICADO | % AVANCE REAL
2017-10-02 | 2017-10-09 | CREAR CUENTAS EN GITHUB | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | CREAR EVIDENCIA DE CREACION DE CUENTAS | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | SUBIR DOCUMENTACION | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | SUBIR CODIGO FUENTE | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | SUBIR CODIGO OBJETO | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | INVESTIGAR PMBOK | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | INVESTIGAR RUP | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-02 | 2017-10-09 | REALIZAR CRONOGRAMA | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 37.5%
ANALISIS DE RESULTADOS
2017-10-02 | 2017-10-09 | REALIZAR UNA HOJA DE COMPROBACION | GAMIO-ZAGACETA-HERRERA | 100% | 0%
2017-10-09 | 2017-10-16 |  |  | 100% | 0%
2017-10-16 | 2017-10-23 |  |  | 100% | 0%
2017-10-23 | 2017-10-30 |  |  | 100% | 0%